Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида №25»

Принято на заседании МС:                                                                                                                                    Утверждаю.

председатель МС                                                                                                                                                     Заведующий МДОУ «Д/с № 25»

МДОУ «Д/с № 25»                                                                                                                                                  ____________  Р.Г. Длужевская

_______ Шмакова З.В.

«01»  октября 2024 г.                                                                                                                                              «____»______ 2024г.

Проект

«Посткроссинг в приобщение детей к культурным ценностям России»

Творческая группа:

Князева Наталья Геннадьевна (воспитатель)

Сорочинская Ольга Владимировна (воспитатель)

Ярош Анастасия Владимировна (родитель)

Леконцева Татьяна Анатольевна (родитель)

Кузьменко Елена Михайловна (родитель)

2024 г.

ЦЕЛЬ: Создать условия для активного включения родительского сообщества в единую воспитательно - образовательную систему ДОУ на основе приобщение детей к культурным ценностям России (технология Посткроссинг)

ЗАДАЧИ:

- Способствовать повышению педагогической грамотности родителей для формирования сознательного отношения к воспитанию детей, повышению уровня активного участия родительского сообщества в воспитательно – образовательном процессе ДОУ;

- Организовать воспитательно – образовательную деятельность по приобщению детей к истокам русской народной культуры по модульному принципу в триаде: педагоги - дети – родители;

- Повышать профессиональную   компетенцию педагогов по взаимодействию с семьями воспитанников;

- Заложить у детей основы географических знаний, используя проект «Посткроссинг»: графические обозначения на карте морей, рек, озер, городов, областей;

- прививать интерес к общению с помощью писем, открыток, «видеоприветов».

- воспитывать патриотические чувства, любовь и гордость за свою Родину.

Вид проекта: познавательный, долгосрочный

Участники: воспитатели, дети подготовительной группы «Солнышко», родители (законные представители) воспитанников, детские сады России.

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».

Материально-технические ресурсы: Ноутбук с выходом в Интернет, принтер цветной, открытки, конверты, папка для хранения полученных писем (открыток), карта России.

Предполагаемый результат:

- дети знакомятся с картой России;

-детям прививается уважение и гордость к своей Родине;

-дети узнают, как пишутся и отправляются открытки, знакомятся с работой почты;

-дети совместно с воспитателями создают коллекцию открыток и писем, полученных из разных городов России, оформляют карту ознакомления  с русскими народными  традициями регионов (итоговое мероприятие).

Этапы реализации проекта:

| Содержание деятельности | Участники |
| --- | --- |
| Подготовительный этап |  |
| Познакомить родителей с проектом: выступление на родительском собрании «Мы участники проекта «Вместе возвращаемся к истокам». В приемной разместить информацию «Посткроссинг в детском саду». Совместно с родителями разработать проект и выбрать регионы России для изучения детьми. Создать базу участников проекта – педагогов детских садов из других городов России. Составить приглашения, разослать их на электронные адреса детских садов. Подобрать почтовые открытки и купить конверты. | Старший воспитатель, Воспитатели, Дети, Родители |
| Основной этап |  |
| Провести беседы с детьми о проекте. Познакомить с картой России (отметить размеры страны, найти на карте родной город, столицу России – город Москва, рассмотреть реки, моря). Найти изучаемый регион на карте, подобрать материал по изучаемому региону, составить презентацию о нем. Приготовить открытки и текст послания для ребят из другой группы. Оформить открытки совместно с детьми. Составить презентации о родном городе. Организовать работы с полученными открытками и презентациями: чтение открыток, просмотр презентаций. Организовать беседу о городе, из которого пришла открытка. Найти город на карте России, обсудить его местоположение относительно родного города. | Воспитатели, дети, родители |
| Заключительный этап |  |
| Составить коллекцию открыток, рисунков из разных городов России. Провести итоговую беседу с детьми с элементами викторины по знакомым регионам. Подведение итогов проекта, создание карты знакомства и представление её на общесадовом родительском собрании. | воспитатели, дети, родители. |

План работы по проекту «Вместе возвращаемся к истокам», модуль «Посткроссинг – технология в приобщение детей к культурным ценностям России»

| Дата | Цель | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март | Модуль «Республика Татарстан» - познакомить с городом Казань, Республики Татарстан, с их символикой, традициями и культурой татарского народа. | Направить письмо- запрос на сотрудничество; сбор и подготовка информации о своем городе и крае для обмена информацией; НОД по ОО «Познавательное развитие» - «Путешествие письма»; Просмотр презентации, видео-приветов; сбор информации о Республике Татарстан, г. Казань; ее традиций, достопримечательностей, национальном костюме; обмен письмами с информацией, изготовление открыток и рисунков с праздниками и родном городе и крае; отметка на карте города Казань. |
| Дата | Цель | Мероприятия |
| Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март | Модуль ««Адыгея – край гор и легенд» - - создание условий для расширения представлений дошкольников о республике Адыгея. | Направить письмо- запрос на сотрудничество; сбор и подготовка информации о своем городе и крае для обмена информацией; Развлечение «Почтальон в гостях у детей»; Просмотр презентации, видео-приветов; сбор информации о Республике Адыгее, ее традиций, достопримечательностей, национальном костюме; обмен письмами с информацией, изготовление открыток и рисунков с праздниками и родном городе и крае; отметка на карте Адыгеи. |
| Дата | Цель | Мероприятия |
| Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март | Модуль «Путешествие по Якутии» - - дать представления детям, о Якутии, о национальной культуре народа Саха. | Направить письмо- запрос на сотрудничество; сбор и подготовка информации о своем городе и крае для обмена информацией; Просмотр презентации, видео-приветов; сбор информации о Якутии, ее достопримечательностей, традиций, полезных ископаемых, добывающимися в данной местности, национальном костюме; обмен письмами с информацией, изготовление открыток и рисунков с праздниками и родном городе и крае; отметка на карте Якутии. |
| Дата | Цель | Мероприятия |
| Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март | Модуль «Калининград- город янтаря» - - познакомить детей с отдаленным городом России - Калининградом, его историей, традициями, достопримечательностями. | Направить письмо- запрос на сотрудничество; сбор и подготовка информации о своем городе и крае для обмена информацией; Просмотр презентации, видео-приветов; сбор информации о Калининградской области, г. Светлый; его традиций, истории, достопримечательностей, о способах добычи янтаря; обмен письмами с информацией, изготовление открыток и рисунков с праздниками и родном городе и крае; отметка на карте Калининграда |
| Дата | Цель | Мероприятия |
| Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март | Модуль «Народные промыслы- визитная карточка Нижнего Новгорода» - - дать представления детям, о Нижегородской области, ее промыслах и ремеслах: «Золотая хохлома», «Полхов- майданская матрешка». | Направить письмо- запрос на сотрудничество; сбор и подготовка информации о своем городе и крае для обмена информацией; Просмотр презентации, видео-приветов; сбор информации о Нижегородской области, Борогодском районе их традиций, достопримечательностей, национальном костюме, промыслах и ремеслах обмен письмами с информацией, изготовление открыток и рисунков с праздниками и родном городе и крае; отметка на карте Нижнего Новгорода. |
| Дата | Цель | Мероприятия |
| Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март | Модуль «Москва- столица нашей родины» - - дать представления детям о столице нашей страны Москва, познакомить с городом Одинцово, его традициями, достопримечательностями, живописной природой. | Направить письмо- запрос на сотрудничество; сбор и подготовка информации о своем городе и крае для обмена информацией; Просмотр презентации, видео-приветов; сбор информации о Москве, Московской области, г. Одинцово его традициях, достопримечательностях, обмен письмами с информацией, изготовление открыток и рисунков с праздниками и родном городе и крае; отметка на карте Москвы. |
| Дата | Цель | Мероприятия |
| Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март | Модуль «Енисейск- старейший город Красноярского края» - - познакомить детей со старейшим городом Красноярского края - Енисейском, его историей, традициями, обычаями. | Направить письмо- запрос на сотрудничество; сбор и подготовка информации о своем городе и крае для обмена информацией; Просмотр презентации, видео-приветов; сбор информации о Енисейске его традициях, истории; достопримечательностях, обмен письмами с информацией, изготовление открыток и рисунков с праздниками и родном городе и крае; отметка на карте Енисейска. |